## Sheet1
周数 | 模块 | 代码覆盖率 | 生产错误率 | API延迟(P95) | 功能使用率 | 用户NPS | 计划偏差 | 资源饱和度 | 缺陷解决耗时(h) | 关键事件标记
W35 | 用户认证 | 72% | 0.8% | 420ms | 98% | 82 | 3% | 78% | 6.2 | 无
W36 | 用户认证 | 73% | ​1.5%​​ 🔺 | 450ms | 97% | 81 | 5% | 82% | 5.8 | 安全漏洞修复
W37 | 支付网关 | 65% | 0.3% | ​680ms​ 🔺 | 95% | 84 | -2% | 91% | 7.1 | 第三方API升级
W38 | 支付网关 | 68% | 0.9% | 560ms | ​88%​​ 🔻 | 80 | 8% | ​95%​​ 🔺 | ​12.4​ 🔺 | 费率计算逻辑变更
W39 | 搜索推荐 | 55% | 1.2% | 380ms | 92% | 78 | 12% | 87% | 8.3 | 新算法上线
W40 | 订单管理 | 81% | 0.7% | 230ms | 94% | 83 | -1% | 76% | 4.9 | 无
W41 | 数据看板 | ​48%​​ 🔻 | 2.1% | 320ms | 76% | 75 | 18% | 83% | 9.7 | 查询引擎故障
W42 | 数据看板 | 53% | 1.3% | 290ms | 81% | ​68​ 🔻 | 7% | 79% | 7.5 | 可视化框架迁移
W43 | 客服机器人 | 77% | 0.6% | 150ms | 89% | 86 | -3% | 72% | 3.8 | 无
W44 | 营销自动化 | 60% | ​3.4%​​ 🔺 | 520ms | 79% | 74 | ​​+25%​​ | 93% | 11.2 | 短信通道限流
W45 | 核心网关 | 84% | 0.4% | 180ms | 97% | 87 | 1% | 80% | 5.1 | 流量峰值测试完成